07 octubre 2025

María José, Marta, María Valle, Diego Castillo.

- Mirar cuando se puede pedir la prórroga.

- Trabajamos con un nuevo cronograma, pero respetamos el oficial de cara a la justificación y entregables.

- Ver Sinapsia. ¿Qué es? “Misiones” (Interconecta)

- Preguntan tener un MVP para mayo porque las pruebas con usuarios en verano no se pueden realizar. Hay un Plan B que es irse a septiembre y “comernos” espacio de tiempo de la justificación.

- Validación del comité “ético” clínico (2 meses).

- Versionar el MVP para “evitar” la comercialización

- Crear un video donde se muestre el funcionamiento del asistente.

- Difusión

- Hacer un seguimiento e ir mostrando en la web el avance del proyecto (sesiones de co-creación, inicio del pilotaje, etc.).

- Reuniones de seguimiento (primer martes de mes) y reuniones específicas sobre temas concretos.